| ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NGUYỄN TRÃI ––––––––––– Số: 49/KH-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– - Phường Nguyễn Trãi, ngày 25 tháng 4 năm 2022 |
| --- | --- |

- KẾ HOẠCH

Tổ chức bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2022 - 2025

Thực hiện Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Đề án số 06-ĐA/TU ngày 24/9/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm ở xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”;

UBND phường Nguyễn Trãi xây dựng kế hoạch tổ chức bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2022 - 2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố là một trong những cơ sở, tiền đề quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng phát triển vững mạnh, toàn diện.

- Thông qua việc bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố nhằm phát huy quyền dân chủ của nhân dân để tìm ra những người có đủ tiêu chuẩn thay mặt cho tổ dân phố, cùng nhân dân tổ dân phố hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của Đảng, Nhà nước và địa phương đề ra.

2. Yêu cầu:

Công tác tổ chức bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố phải đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm; tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân; đảm bảo sự lãnh đạo của chi bộ Đảng, quyền dân chủ của cử tri tại địa bàn tổ dân phố và đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.

II.  TIÊU CHUẨN, CƠ CẤU NHÂN SỰ

1. Tiêu chuẩn Tổ trưởng Tổ dân phố

- Là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở tổ dân phố; có từ đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe, nhiệt tình, trung thực và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt; tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên; bản thân và gia đình gương mẫu về đạo đức, lối sống, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, được nhân dân tín nhiệm; có năng lực tổ chức và vận động nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng và công việc cấp trên giao.

- Nhiệm kỳ của Tổ trưởng tổ dân phố là hai năm rưỡi, tính từ khi có quyết định công nhận của UBND phường.

2. Cơ cấu:

Tổ trưởng Tổ dân phố trước hết phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn, phải là đảng viên nên gắn với đồng chí Bí thư chi bộ, hoặc phó bí thư chi bộ, có kinh nghiệm tập hợp, vận động quần chúng ở tổ dân phố.

III. QUY TRÌNH GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ TỔ TRƯỞNG TỔ DÂN PHỐ

Bước 1: Chậm nhất 15 ngày trước ngày bầu cử, Trưởng Ban CTMT tổ dân phố tổ chức hội nghị Ban CTMT dự kiến danh sách người ứng cử Tổ trưởng tổ dân phố (Mẫu biên bản số 1); báo cáo Chi ủy Chi bộ tổ dân phố để thống nhất danh sách người ra ứng cử (từ 1 - 2 người) (Mẫu biên bản số 2).

Bước 2: Tổ chức hội nghị thống nhất, ấn định danh sách những người ra ứng cử Tổ trưởng tổ dân phố.

Tổ trưởng tổ bầu cử quyết định ngày tổ chức hội nghị thống nhất, ấn định danh sách những người ra ứng cử Tổ trưởng Tổ dân phố trước ít nhất 05 ngày tính đến ngày bỏ phiếu bầu cử và phải báo cáo UBND phường.

Tổ bầu cử gửi giấy mời đến các cử tri đại diện hộ gia đình trong tổ dân phố. Hội nghị thống nhất, ấn định danh sách những người ứng cử Tổ trưởng tổ dân phố được tiến hành khi có trên 50% số cử tri đại diện hộ gia đình trong  tổ dân phố tham dự.

Tổ trưởng Tổ bầu cử chủ trì hội nghị và thực hiện các nội dung sau:

a) Tổ trưởng Tổ bầu cử công bố quyết định ngày tổ chức bầu cử; quyết định thành lập Tổ bầu cử, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử; quyết định thành phần cử tri tham gia bầu cử.

b) Tổ trưởng Tổ bầu cử quyết định việc Tổ trưởng Tổ dân phố đương nhiệm báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ vừa qua trước hội nghị cử tri; hội nghị cử tri thảo luận về kết quả công tác nhiệm kỳ vừa qua của Tổ trưởng Tổ dân phố.

c) Tổ trưởng Tổ bầu cử nêu tiêu chuẩn của Tổ trưởng Tổ dân phố;

d) Đại diện Ban CTMT Tổ dân phố giới thiệu danh sách những người ra ứng cử Tổ trưởng Tổ dân phố do Ban CTMT tổ dân phố đề cử và Chi ủy Chi bộ tổ dân phố thống nhất. Tại hội nghị này, cử tri có thể ứng cử hoặc giới thiệu người ứng cử;

đ) Hội nghị thảo luận, cho ý kiến về những người ứng cử. Trên cơ sở các ý kiến của cử tri, Tổ bầu cử ấn định danh sách những người ứng cử Tổ trưởng Tổ dân phố để hội nghị biểu quyết. Việc biểu quyết số lượng và danh sách những người ứng cử được thể hiện bằng hình thức giơ tay và có giá trị khi có trên 50% số cử tri tham dự hội nghị tán thành.

Tổ bầu cử lập biên bản hội nghị thành 03 bộ (gửi về UBND phường 01 bộ,  UB MTTQ phường 01 bộ và lưu tại Tổ dân phố 01 bộ) và báo cáo về UBND phường danh sách người ứng cử (Mẫu biên bản số 3).

4. Tổ chức ngày bầu cử:

a. Những công việc chuẩn bị cho ngày bỏ phiếu:

- UBND phường thông báo ngày, giờ, địa điểm tổ chức bầu cử, thể lệ bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố trên hệ thống truyền thanh; xây dựng kế hoạch bảo vệ và bảo đảm an toàn, trật tự trước và trong ngày bỏ phiếu; đặc biệt là nơi để hòm phiếu.

- Tổ bầu cử cùng với cán bộ các tổ chức, chi hội đoàn thể trong tổ dân phố họp bàn phân công nhiệm vụ cụ thể từng người, ấn định thời gian hoàn thành. Cần chú ý đến việc lập danh sách cử tri đại diện hộ gia đình, nhận phiếu bầu cử từ UBND phường, chuẩn bị hòm phiếu, phối hợp với UBND phường thực hiện kế hoạch bảo đảm an toàn, trật tự cho ngày bỏ phiếu; tổ chức trang trí khánh tiết khu vực bỏ phiếu.

b. Tổ chức ngày bầu cử:

- Dự kiến cuộc bỏ phiếu tiến hành từ 7 giờ đến 19 giờ ngày 26/6/2022 (Chủ nhật) tại hội trường 12 Tổ dân phố. Tổ dân phố nào có 100% cử tri đại diện hộ gia đình đã bỏ phiếu thì có thể kết thúc cuộc bỏ phiếu sớm hơn.

- Tổ trưởng Tổ bầu cử mời một số cụ là cử tri cao tuổi, cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể và một số cử tri trong tổ dân phố tới dự khai mạc cuộc bầu cử. Tổ bầu cử làm lễ chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, diễn văn khai mạc.

- Trước khi tiến hành bỏ phiếu, Tổ trưởng Tổ bầu cử mời hai cử tri chứng kiến việc thành viên Tổ bầu cử kiểm tra và niêm phong hòm phiếu.

- Trong ngày bầu cử, Tổ bầu cử phối hợp với cán bộ các chi hội đoàn thể tổ chức vận động các cử tri đi bỏ phiếu; thường xuyên nhắc nhở cử tri bầu đúng số lượng người làm Tổ trưởng Tổ dân phố trong số người ứng cử, đảm bảo số phiếu hợp lệ cao.

- Trong ngày bầu cử, nếu có khiếu nại của cử tri thì Tổ bầu cử giải quyết khẩn trương, nếu khó khăn phức tạp thì báo cáo về UBND phường để giải quyết. Trong trường hợp xảy ra sự việc phức tạp làm gián đoạn cuộc bỏ phiếu thì Tổ bầu cử lập tức niêm phong giấy tờ và hòm phiếu, báo cáo UBND phường; đồng thời có kế hoạch khắc phục khó khăn để tiếp tục cuộc bỏ phiếu.

- Khi hết giờ bỏ phiếu, nếu còn cử tri có mặt tại phòng bỏ phiếu mà chưa kịp bỏ phiếu thì chỉ sau khi số cử tri này bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử mới được tuyên bố kết thúc cuộc bỏ phiếu.

- Sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc, Tổ bầu cử phải tiến hành kiểm phiếu ngay tại phòng bỏ phiếu.

Trước khi mở hòm phiếu, Tổ bầu cử phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu bầu không sử dụng đến và mời hai cử tri không phải là người ứng cử có mặt tại đó chứng kiến việc kiểm phiếu.

c. Cách tính kết quả bầu cử:

Người trúng cử Tổ trưởng tổ dân phố là người đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn tổ dân phố.

Trường hợp kết quả bầu cử không có người nào đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn tổ dân phố thì tiến hành bầu cử lại chức danh đó. Ngày bầu cử lại do UBND phường quyết định, nhưng chậm nhất không quá 15 ngày, kể từ ngày tổ chức bầu cử lần đầu.

Trường hợp tổ chức bầu cử lần thứ hai mà vẫn không bầu được chức danh Tổ trưởng tổ dân phố thì Chủ tịch UBND phường quyết định cử chức danh Tổ trưởng tổ dân phố lâm thời cho đến khi bầu được Tổ trưởng tổ dân phố mới. Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày cử Tổ trưởng tổ dân phố lâm thời, UBND phường phải tổ chức bầu cử chức danh này.

d. Công nhận kết quả bầu cử:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Tổ trưởng Tổ bầu cử, UBND phường xem xét, ban hành quyết định công nhận người trúng cử Tổ trưởng tổ dân phố hoặc quyết định bầu cử lại, trường hợp không ban hành quyết định công nhận hoặc quyết định bầu cử lại thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tổ trưởng tổ dân phố chính thức hoạt động khi có quyết định công nhận của UBND phường.

IV. THỜI GIAN DỰ KIẾN TIẾN HÀNH:

1. Trước ngày 29/4/2022: UBND phường chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực UB MTTQ phường xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức triển khai kế hoạch bầu cử.

2. Trước ngày 05/6/2022 (chậm nhất 20 ngày trước ngày bầu cử): UBND phường ban quyết định công bố ngày bầu cử, hình thức bầu cử, thành phần cử tri tham gia bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố.

3. Trước ngày 10/6/2022 (chậm nhất 15 ngày trước ngày bầu cử): Trưởng Ban CTMT tổ dân phố tổ chức hội nghị Ban CTMT dự kiến danh sách người ứng cử Tổ trưởng tổ dân phố; báo cáo với Chi ủy Chi bộ tổ dân phố để thống nhất danh sách người ra ứng cử. Đề nghị Chi ủy báo cáo Chi bộ về dự kiến danh sách người ra ứng cử.

4. Trước ngày 06/6/2022: Trưởng ban CTMT gửi danh sách dự kiến người ứng cử Tổ trưởng Tổ dân phố, danh sách cử tri đại diện hộ gia đình và danh sách thành lập Tổ bầu cử (Tổ bầu cử từ 5 đến 7 người gồm Tổ trưởng là Trưởng Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố; thư ký và các thành viên khác là đại diện một số tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và đại diện cử tri tổ dân phố) về UBND phường.

5. Trước ngày 15/6/2022 (chậm nhất 10 ngày trước ngày bầu cử): UBND phường ban hành quyết định thành lập Tổ bầu cử; về nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử; quyết định lập danh sách cử tri và thời gian niêm yết danh sách cử tri.

7. Trước ngày 20/6/2022 (trước ít nhất 5 ngày tính đến ngày bỏ phiếu bầu cử): Tổ bầu cử tổ chức hội nghị thống nhất, ấn định danh sách những người ra ứng cử Tổ trưởng tổ dân phố và gửi biên bản hội nghị, danh sách trích ngang người ứng cử Tổ trưởng tổ dân phố về UBND phường.

8. Từ ngày 19/6/2022 đến ngày 26/6/2022 (chậm nhất 7 ngày trước ngày bầu cử): Tổ bầu cử tiến hành niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, giải quyết các khiếu nại, tố cáo (nếu có); trang trí khánh tiết, treo băng zôn, khẩu hiệu, chuẩn bị hòm phiếu, cơ sở vật chất, trang thiết bị tại khu vực bỏ phiếu.

9. Từ 07h00 đến 19h00 ngày 26/6/2022 (Chủ nhật): Tổ chức bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Văn phòng UBND phường:

- Là bộ phận thường trực tham mưu cho UBND phường xây dựng kế hoạch, quyết định thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử, phân công nhiệm vụ các thành viên và các văn bản tổ chức thực hiện bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố. Chuẩn bị các biểu mẫu, biên bản, phiếu bầu,...và  các văn bản khác có liên quan; đảm bảo cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết phục vụ bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố.

- Tổng hợp các số liệu, báo cáo kết quả, những khó khăn, vướng mắc về UBND phường để kịp thời giải quyết.

2. Thành viên Ban chỉ đạo bầu cử: phụ trách các tổ dân phố dự họp các hội nghị, đôn đốc, giám sát các tổ dân phố tổ chức thực hiện đúng tiến độ thời gian mà kế hoạch đã đề ra. Có vấn đề gì vướng mắc báo cáo về Lãnh đạo UBND, UB MTTQ phường.

3. Ban văn hoá thông tin, Đài truyền thanh phường

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền ngày bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố; hướng dẫn, hỗ trợ các Tổ bầu cử trang trí khánh tiết tại khu vực bầu cử.

4. BCH Quân sự, Công an phường:

Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử; phân công lực lượng CSKV, Tổ đội trưởng tổ dân phố bảo vệ đảm bảo an ninh tại các hội nghị và trong ngày bầu cử.

5. Bộ phận tài chính: Cân đối ngân sách đảm bảo kinh phí phục vụ cho công tác bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố. UBND phường hỗ trợ mỗi tổ dân phố 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng); hướng dẫn các tổ dân phố hoàn thiện các chứng từ đảm bảo quy định.

6. Đề nghị MTTQ và các đoàn thể phường:

- UB MTTQ phường phối hợp với UBND phường xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai kế hoạch bầu cử; hướng dẫn Ban CTMT các tổ dân phố thực hiện các quy trình giới thiệu người ứng cử Tổ trưởng Tổ dân phố theo quy định.

- Tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong ngày bầu cử; chỉ đạo các chi hội đoàn thể tổ chức vận động cử tri đi bỏ phiếu; thường xuyên nhắc nhở cử tri bầu đúng số lượng người làm Tổ trưởng tổ dân phố trong số người ứng cử, đảm bảo số phiếu hợp lệ cao.

7. Các Tổ dân phố:

- Chi ủy Chi bộ các tổ dân phố lãnh đạo Tổ bầu cử, Ban CTMT, các chi hội đoàn thể và nhân dân phối hợp thực hiện như: tổ chức các hội nghị Ban CTMT, họp dân, bố trí địa điểm bầu cử, chuẩn bị trang trí nơi bầu cử, cờ hoa, loa đài, ánh sáng, bàn ghế, hòm phiếu, chè nước, kinh phí…phân công từng thành viên thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ trong ngày bầu cử; đảm bảo kinh phí tổ chức bầu cử đạt kết quả cao nhất.

Trên đây là kế hoạch tổ chức bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố. Đề nghị các ban ngành, đoàn thể phường và chi uỷ, Ban CTMT, Tổ bầu cử 12 tổ dân phố triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đã đề ra, đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy định pháp luật. Trong quá trình tổ chức thực hiện có những khó khăn vướng mắc, Tổ trưởng tổ bầu cử, thành viên Ban chỉ đạo kịp thời báo cáo về Thường trực Ban chỉ đạo để xem xét, giải quyết./.

| Nơi nhận: - Quận uỷ, HĐND, UBND Quận; - Đảng uỷ phường; - MTTQ và các đoàn thể phường; - Thành viên BCĐ bầu cử phường; - 12 tổ dân phố; - Lưu: VT. | CHỦ TỊCH (Đã ký) Nguyễn Thúy Hằng |
| --- | --- |